## WBS
DaejeonHub 프로젝트 WBS + 진행률
기간: 2026-07-14(Day1) ~ 2026-07-16(Day3), 3일 / 담당: 팀 전체
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 진행률 | 상태 | 진행률
기간: 2026-07-14(Day1) ~ 2026-07-16(Day3), 3일 / 담당: 팀 전체 진행률: ~33% | ~66% | 100%
1 | 기획 | RFP 분석 및 요구사항 정리 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
2 | 기획 | MVP 범위(MoSCoW) 확정 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
3 | 기획 | 역할 분담 및 일정 계획 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
4 | 설계 | 화면(UI) 및 메뉴 구조 설계 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
5 | 설계 | Vue Router 및 컴포넌트 구조 설계 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
6 | 설계 | JSON 데이터 구조 및 localStorage 설계 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
7 | 개발 | Vue3(Vite) 프로젝트 생성 및 공통 레이아웃 구성 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
8 | 개발 | JSON 데이터 연동 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100% | 완료
9 | 개발 | 게시판 목록/상세 화면 구현 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 100% | 완료
10 | 개발 | 게시글 작성/수정/삭제(localStorage) 구현 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
11 | 개발 | 비밀번호 검증 기능 구현 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
12 | 개발 | OpenAI API 직접 연동(.env) | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
13 | 개발 | 챗봇 UI(플로팅, 대화이력, 모바일 대응) 구현 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
14 | 개발 | 권역 소개 페이지 구현 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100% | 완료
15 | 개발 | Kakao Maps API 연동 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100% | 완료
16 | 개발 | 관광지/맛집 마커 표시 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100% | 완료
17 | 개발 | 지도 카테고리 필터 및 상세 팝업 구현 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
18 | 테스트 | 게시판 CRUD 기능 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
19 | 테스트 | 챗봇 기능 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
20 | 테스트 | 지도 시각화 기능 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
21 | 테스트 | 반응형 및 브라우저 호환성 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
22 | 배포 | Netlify 배포 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
23 | 배포 | 배포 URL 및 OpenAI API 동작 확인 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
24 | 문서화 | 기능명세서 작성 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100% | 완료
25 | 문서화 | 데이터 출처 및 라이선스 정리 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 100% | 완료
26 | 문서화 | WBS 및 산출물 정리 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
27 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
28 | 발표준비 | 시연 리허설 및 최종 점검 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100% | 완료
전체 평균 진행률 | [6 empty] | 100%

## 범례
대분류 / 진행률 막대 색상
대분류 | 표 색상 | 진행률 막대
기획
설계
개발
테스트
배포
문서화
발표준비
상태 범례
완료
진행중
예정